## Hoja1
ANÁLISIS DE RIESGO & DECLARACIÓN DE MÉTODO
Departamento ejecutante:
Fecha prevista de inicio: Fecha prevista para la finalización:
Descripción de los Trabajos:
Responsable por la Empresa: | [14 empty] | Planta: CND
Responsable por la Seguridad:
PASOS/TAREAS DEL TRABAJO |  |  | EQUIPOS REQUERIDOS Y PROCEDIMIENTO | PELIGROS POSIBLES | Análisis de Riesgo antes de las medidas de precauciones |  |  |  | Resultado Evaluación | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS | EPP | Análisis de Riesgo despues de las medidas de precauciones |  |  |  | Resultado Evaluación | Necessário Permiso de Trabajo
[5 empty] | P | F | I | R | [6 empty] | P | F | I | R
| 1 | Ingreso de herramienta por puerta 3. | Todas las herramientas a utilizar en la actividad | Caida al mismo nivel, Caida de la carga, Golpes, Sobre Esfuerzo, Cotes y Laceraciones | 3 | 3 | 3 | 27 | Riesgo Posible | N/A | N/A | N/A | Capacitacion del personal, Cumplimiento de las normas establecidas, Uso de los equipos de proteccion personal, Tecnicas de levantamiento de Cargas, Demarcaion y señalizacion del area a ingrear | Casco, Guantes, Calzado de seguridad | 3 | 3 | 2 | 18 | Riesgo aceptable
| 2 | Llevar la herramienta al área de trabajo. (cuarto nuevo de compresores). | Traslado de Herramientas y equipoos hasta cuarto de compresores desde la puertas 3 | Caida al mismo nivel, Caida de la carga, Golpes, Sobre Esfuerzo, Cotes y Laceraciones | 3 | 3 | 3 | 27 | Posible Posible | N/A | N/A | N/A | Capacitacion del personal, Cumplimiento de las normas establecidas, Uso de los equipos de proteccion personal, Tecnicas de levantamiento de Cargas, Demarcacion y señalizacion del area a ingrear. Realizar almacenmiento correcto y presiso de las herramitas (Establecer 5 S). | Uso de EPP tales como; casco, botas, chaleco, guantes,lente, Orejeras | 3 | 2 | 3 | 18 | Riesgo aceptable
| 3 | Ingreso de tubería de inoxidable, acero al carbón, accesorios, válvulas, bridas etc | Traslado. Llevar insumos al área de trabajo (nuevo cuarto de compresores). | Caida al mismo nivel, Caida de la carga, Golpes, Sobre Esfuerzo, Cotes y Laceraciones | 3 | 3 | 3 | 27 | Riesgo Posible | N/A | N/A | controles de energia | Capacitacion del personal, Cumplimiento de las normas establecidas, Uso de los equipos de proteccion personal, Tecnicas de levantamiento de Cargas, Demarcaion y señalizacion del area a ingrear. Realizar almacenmiento correcto y presiso de las herramitas (Establecer 5 S). | Uso de EPP tales como; casco, botas, chaleco, guantes,lente | 3 | 2 | 3 | 18 | Riesgo aceptable
| 4 | Toma de medidas para la fabricación de soportaría y arreglos de tubería. | Realizar las respectivas medidas con ayuda de los equipos flexometro | Caida al mismo nivel, Caida a diferente Nivel, Caida de la carga, Golpes, Sobre Esfuerzo, Cotes y Laceraciones. Particulas proyectadas, exposicion a Ruido. Exposicion a altas temperaturas (calor) | 6 | 3 | 3 | 54 | Posible Posible | N/A | colocacion | N/A | Se procedera la medidas para la soporteria para la instalaciones de tuberias de agua, de igualmanera el personal debe cumplir con los requisitos de CND, y su liberacion de permiso de trabajo. | Uso de EPP tales como; casco, botas, chaleco, guantes,lente, lentes de seguridad, proteccion auditiva, arnes, eslingas, careta de soldar, Peto de carnaza, guantes de carnaza | 3 | 3 | 3 | 27 | Requiere Supervisión - Atención
| 5 | Instalación de soportes de ángulo de 3x3x1/4 en acero al carbón. | pinzas de precion (r 10). pinzas de precion (r 11). pinzas mecanicas. martillo de bola nivel torpedo de 12 pulgadas. nivel bigueta de 24 pulgadas.(2pies) plomada. lima fina media caña. limatones fino cola de rata prensa sargento de 6 pulgadas. arco con segueta diferencial de 1 tonelada. eslinga de 6 pies. (pendiente) diabliito doble para cilindro de gas argon soga manguera para gas argon de 1/4. manguera transparente para nivel. de 1/4 flujometros para gas argon. escaleras de tijera escaleras de extencion. bancos de trabajo. 1 pzs minipulidores. 1 pzs rectificadores. 1 pzs rotomartillo con mandrl adaptador 1 pzs maquinas de soldar argoneras. 80 mts cable para extencines 110-220 uso rudo.(3 lineas) | Caida al mismo nivel, Caida a diferente Nivel, Caida de la carga, Golpes, Sobre Esfuerzo, Cotes y Laceraciones. Particulas proyectadas, exposicion a Ruido. Exposicion a altas temperaturas (calor) | 6 | 6 | 3 | 108 | Riesgo Considerable | N/A | N/A | Instalacion | El personal procederá con la actividad una vez que cumpla los requisito de CND, llenado de permiso de trabajo liberado y autorizado tanto por el personal de proyecto como contratista. Permisos de trabajo en alturas y en caliente. Se deberá asegurar de bloquear las tuberías de Co2, antes de iniciar la colocación de las mismas. Se debe cumplir con la estricta supervisión por parte de encargado y supervisor directo de la contratista. Utilizar de manera correcta los equipos de protección personal y sus respectivos anclajes para trabajos en altura. Se debe realizar el respectivo aseguramiento de las andamios y/o plataforma (Elevador) a utilizar Se debe sujetar de manera correcta y segura las cargas (tuberías) Adoptar las posturas correctas de levantamiento de cargas. Evitar el sobre esfuerzo y realizar pautas activas de trabajo cuando requiera movimientos repetitivos. | Uso de EPP tales como; casco, botas, chaleco, guantes,lente, lentes de seguridad, proteccion auditiva, mascarilla, arnes, eslingas, careta de soldar, Peto de carnaza, guantes de carnaza | 6 | 3 | 3 | 54 | Requiere Supervisión - Atención
| 6 | Montaje e instalación de tubería de CO2 en Acero inoxidable de 6" y 2 1/2 y 2 de diámetro y accesorios (válvulas, bridas etc.) | pinzas de precion (r 10). pinzas de precion (r 11). pinzas mecanicas. martillo de bola nivel torpedo de 12 pulgadas. nivel bigueta de 24 pulgadas.(2pies) plomada. lima fina media caña. limatones fino cola de rata prensa sargento de 6 pulgadas. arco con segueta diferencial de 1 tonelada. eslinga de 6 pies. (pendiente) diabliito doble para cilindro de gas argon soga manguera para gas argon de 1/4. | Caida al mismo nivel, Caida a diferente Nivel, Caida de la carga, Golpes, Sobre Esfuerzo, Cotes y Laceraciones. Particulas proyectadas, exposicion a Ruido. Exposicion a altas temperaturas (calor). Inhalacion de humos. Contacto Electrico diecto e indirecto | 6 | 3 | 7 | 126 | Riesgo Considerable | N/A | N/A | Instalacion | El personal procederá con la actividad una vez que cumpla los requisito de CND, llenado de permiso de trabajo liberado y autorizado tanto por el personal de proyecto como contratista. Permisos de trabajo en alturas y en caliente. Se deberá asegurar de bloquear las tuberías de Co2, antes de iniciar la colocación de las mismas. Se debe cumplir con la estricta supervisión por parte de encargado y supervisor directo de la contratista. Utilizar de manera correcta los equipos de protección personal y sus respectivos anclajes para trabajos en altura. Se debe realizar el respectivo aseguramiento de las escaleras a utilizar Se debe sujetar de manera correcta y segura las cargas (tuberías) Adoptar las posturas correctas de levantamiento de cargas. Evitar el sobre esfuerzo y realizar pautas activas de trabajo cuando requiera movimientos repetitivos. | Uso de EPP tales como; casco, botas, chaleco, guantes,lente, lentes de seguridad, proteccion auditiva, mascarilla, arnes, eslingas, careta de soldar, Peto de carnaza, guantes de carnaza | 6 | 6 | 3 | 108 | Requiere Supervisión - Atención
| 7 | Montaje e instalación de tubería de aire comprimido de acero al carbón de 1" de diámetro y accesorios (válvulas, bridas etc.) | pinzas de precion (r 10). pinzas de precion (r 11). pinzas mecanicas. martillo de bola nivel torpedo de 12 pulgadas. nivel bigueta de 24 pulgadas.(2pies) plomada. lima fina media caña. limatones fino cola de rata prensa sargento de 6 pulgadas. arco con segueta diferencial de 1 tonelada. eslinga de 6 pies. (pendiente) diabliito doble para cilindro de gas argon soga manguera para gas argon de 1/4. manguera transparente para nivel. de 1/4 flujometros para gas argon. escaleras de tijera escaleras de extencion. bancos de trabajo. 1 pzs minipulidores. 1 pzs rectificadores. 1 pzs rotomartillo con mandrl adaptador 1 pzs maquinas de soldar argoneras. 80 mts cable para extencines 110-220 uso rudo.(3 lineas) | Caida al mismo nivel, Caida a diferente Nivel, Caida de la carga, Golpes, Sobre Esfuerzo, Cotes y Laceraciones. Particulas proyectadas, exposicion a Ruido. Exposicion a altas temperaturas (calor). Inhalacion de humos. Contacto Electrico diecto e indirecto | 6 | 3 | 7 | 126 | Riesgo Considerable | N/A | N/A | Instalacion | El personal procederá con la actividad una vez que cumpla los requisito de CND, llenado de permiso de trabajo liberado y autorizado tanto por el personal de proyecto como contratista. Permisos de trabajo en alturas y en caliente. Se deberá asegurar de bloquear las tuberías de Aire Comprimido, antes de iniciar la colocación de las mismas. Se debe cumplir con la estricta supervisión por parte de encargado y supervisor directo de la contratista. Utilizar de manera correcta los equipos de protección personal y sus respectivos anclajes para trabajos en altura. Se debe realizar el respectivo aseguramiento de las Andamios y/o plataforma (elevacion) a utilizar Se debe sujetar de manera correcta y segura las cargas (tuberías) Adoptar las posturas correctas de levantamiento de cargas. Evitar el sobre esfuerzo y realizar pautas activas de trabajo cuando requiera movimientos repetitivos. Aplicar Programa de 5s. | Uso de EPP tales como; casco, botas, chaleco, guantes,lente, lentes de seguridad, proteccion auditiva, mascarilla, arnes, eslingas, careta de soldar, Peto de carnaza, guantes de carnaza, Orejeras | 6 | 6 | 3 | 108 | Requiere Supervisión - Atención
| 8 | Interconexión a línea de suministro de Co2 de 4" y 2de diámetro. | llave mixta de 1/2. llave mixta de 9/16. llave mixta de 3/4. llave mixta de 15/16. pinzas de precion (r 10). pinzas de precion (r 11). pinzas mecanicas. martillo de bola lima fina media caña. limatones fino cola de rata broca de 1/4. broca de 3/8. broca de 1/2. broca de 9/16. prensa sargento de 6 pulgadas. arco con segueta diferencial de 1 tonelada. eslinga de 6 pies. (pendiente) diabliito doble para cilindro de gas argon soga manguera para gas argon de 1/4. manguera transparente para nivel. de 1/4 flujometros para gas argon. escaleras de tijera escaleras de extencion. bancos de trabajo. 1 pzs minipulidores. 1 pzs rectificadores. 1 pzs rotomartillo con mandrl adaptador 1 pzs maquinas de soldar argoneras. 80 mts cable para extencines 110-220 uso rudo.(3 lineas) | Caida al mismo nivel, Caida a diferente Nivel, Caida de la carga, Golpes, Sobre Esfuerzo, Cotes y Laceraciones. Particulas proyectadas, exposicion a Ruido. Exposicion a altas temperaturas (calor). Inhalacion de humos. Contacto Electrico diecto e indirecto | 6 | 3 | 7 | 126 | Riesgo Considerable | N/A | suministro | N/A | El personal procederá con la actividad una vez de asegurarse que exista el bloqueo de las tuberías de Co2, antes de iniciar la interconexión de linea suministro Co2 de 4”. Se debe cumplir con la estricta supervisión por parte de encargado y supervisor directo de la contratista. Permisos de trabajo en alturas y en caliente Utilizar de manera correcta los equipos de protección personal y sus respectivos anclajes para trabajos en altura. Utilizar de manera correcta y precisa las herramientas manuales y eléctricas. Se debe realizar el respectivo aseguramiento de las andamios y/o plataforma a utilizar Se debe sujetar de manera correcta y segura las cargas (tuberías) Adoptar las posturas correctas de levantamiento de cargas. Evitar el sobre esfuerzo y realizar pautas activas de trabajo cuando requiera movimientos repetitivos. Aplicar Programa de 5s . | Uso de EPP tales como; casco, botas, chaleco, guantes,lente, lentes de seguridad, proteccion auditiva, mascarilla, arnes, eslingas, careta de soldar, Peto de carnaza, guantes de carnaza | 6 | 6 | 3 | 108 | Requiere Supervisión - Atención
| 9 | Interconexión a línea de Retorno de Glicol de 2" de diámetro. | llave mixta de 1/2. llave mixta de 9/16. llave mixta de 3/4. llave mixta de 15/16. pinzas de precion (r 10). pinzas de precion (r 11). pinzas mecanicas. martillo de bola lima fina media caña. limatones fino cola de rata broca de 1/4. broca de 3/8. broca de 1/2. broca de 9/16. prensa sargento de 6 pulgadas. arco con segueta diferencial de 1 tonelada. eslinga de 6 pies. (pendiente) diabliito doble para cilindro de gas argon soga manguera para gas argon de 1/4. manguera transparente para nivel. de 1/4 flujometros para gas argon. escaleras de tijera escaleras de extencion. bancos de trabajo. 1 pzs minipulidores. 1 pzs rectificadores. 1 pzs rotomartillo con mandrl adaptador 1 pzs maquinas de soldar argoneras. 80 mts cable para extencines 110-220 uso rudo.(3 lineas) | Caida al mismo nivel, Caida a diferente Nivel, Caida de la carga, Golpes, Sobre Esfuerzo, Cotes y Laceraciones. Particulas proyectadas, exposicion a Ruido. Exposicion a altas temperaturas (calor). Inhalacion de humos. Contacto Electrico diecto e indirecto | 6 | 3 | 7 | 126 | Riesgo Considerable | N/A | suministro | N/A | El personal procederá con la actividad una vez de asegurarse que exista el bloqueo de las tuberías de Glicol, antes de iniciar la interconexión linea de Retorno de Glicol de 2”. Permisos de trabajo en altura y caliente Se debe cumplir con la estricta supervisión por parte de encargado y supervisor directo de la contratista. Utilizar de manera correcta los equipos de protección personal y sus respectivos anclajes para trabajos en altura. Utilizar de manera correcta y precisa las herramientas manuales y eléctricas. Se debe realizar el respectivo aseguramiento de las andamios y/o plataforma a utilizar Se debe sujetar de manera correcta y segura las cargas (tuberías) Adoptar las posturas correctas de levantamiento de cargas. Evitar el sobre esfuerzo y realizar pautas activas de trabajo cuando requiera movimientos repetitivos. Aplicar Programa de 5s. | Uso de EPP tales como; casco, botas, chaleco, guantes,lente, lentes de seguridad, proteccion auditiva, mascarilla, arnes, eslingas, careta de soldar, Peto de carnaza, guantes de carnaza | 6 | 6 | 3 | 108 | Requiere Supervisión - Atención
| 10 | Interconexión a línea de suministro de Agua de enfriamiento de 2" de diámetro. | llave mixta de 1/2. llave mixta de 9/16. llave mixta de 3/4. llave mixta de 15/16. pinzas de precion (r 10). pinzas de precion (r 11). pinzas mecanicas. martillo de bola lima fina media caña. limatones fino cola de rata broca de 1/4. broca de 3/8. broca de 1/2. broca de 9/16. prensa sargento de 6 pulgadas. arco con segueta diferencial de 1 tonelada. eslinga de 6 pies. (pendiente) diabliito doble para cilindro de gas argon soga manguera para gas argon de 1/4. manguera transparente para nivel. de 1/4 flujometros para gas argon. escaleras de tijera escaleras de extencion. bancos de trabajo. 1 pzs minipulidores. 1 pzs rectificadores. 1 pzs rotomartillo con mandrl adaptador 1 pzs maquinas de soldar argoneras. 80 mts cable para extencines 110-220 uso rudo.(3 lineas) | Caida al mismo nivel, Caida a diferente Nivel, Caida de la carga, Golpes, Sobre Esfuerzo, Cotes y Laceraciones. Particulas proyectadas, exposicion a Ruido. Exposicion a altas temperaturas (calor). Inhalacion de humos. Contacto Electrico diecto e indirecto | 6 | 3 | 7 | 126 | Riesgo Considerable | N/A | suministro | N/A | El personal procederá con la actividad una vez de asegurarse que exista el bloqueo de las tuberías de agua, antes de iniciar la interconexión de la línea suministro de Agua de Enfriamiento de 2”. Se debe cumplir con la estricta supervisión por parte de encargado y supervisor directo de la contratista. Permisos de trabajo en alturas y en caliente Utilizar de manera correcta los equipos de protección personal y sus respectivos anclajes para trabajos en altura. Utilizar de manera correcta y precisa las herramientas manuales y eléctricas. Se debe realizar el respectivo aseguramiento de las andamio y/o Platamorma (elevador) a utilizar Se debe sujetar de manera correcta y segura las cargas (tuberías) Adoptar las posturas correctas de levantamiento de cargas. Evitar el sobre esfuerzo y realizar pautas activas de trabajo cuando requiera movimientos repetitivos. Aplicar Programa de 5s . | Uso de EPP tales como; casco, botas, chaleco, guantes,lente, lentes de seguridad, proteccion auditiva, mascarilla, arnes, eslingas, careta de soldar, Peto de carnaza, guantes de carnaza | 6 | 6 | 3 | 108 | Requiere Supervisión - Atención
| 11 | 16-. Interconexión a línea de Retorno de Agua de enfriamiento de 2" de diámetro. | llave mixta de 1/2. llave mixta de 9/16. llave mixta de 3/4. llave mixta de 15/16. pinzas de precion (r 10). pinzas de precion (r 11). pinzas mecanicas. martillo de bola lima fina media caña. limatones fino cola de rata broca de 1/4. broca de 3/8. broca de 1/2. broca de 9/16. prensa sargento de 6 pulgadas. arco con segueta diferencial de 1 tonelada. eslinga de 6 pies. (pendiente) diabliito doble para cilindro de gas argon soga manguera para gas argon de 1/4. manguera transparente para nivel. de 1/4 flujometros para gas argon. escaleras de tijera escaleras de extencion. bancos de trabajo. 1 pzs minipulidores. 1 pzs rectificadores. 1 pzs rotomartillo con mandrl adaptador 1 pzs maquinas de soldar argoneras. 80 mts cable para extencines 110-220 uso rudo.(3 lineas) | Caida al mismo nivel, Caida a diferente Nivel, Caida de la carga, Golpes, Sobre Esfuerzo, Cotes y Laceraciones. Particulas proyectadas, exposicion a Ruido. Exposicion a altas temperaturas (calor). Inhalacion de humos. Contacto Electrico diecto e indirecto | 6 | 3 | 7 | 126 | Riesgo Considerable | N/A | suministro | N/A | El personal procederá con la actividad una vez de asegurarse que exista el bloqueo de las tuberías de agua, antes de iniciar la interconexión de la linea Retorno de Agua de Enfriamiento de 2”. Permisos de trabajo en caliente y en alturas Se debe cumplir con la estricta supervisión por parte de encargado y supervisor directo de la contratista. Utilizar de manera correcta los equipos de protección personal y sus respectivos anclajes para trabajos en altura. Utilizar de manera correcta y precisa las herramientas manuales y eléctricas. Se debe realizar el respectivo aseguramiento de las andamios y/o plataforma (elevador) a utilizar Se debe sujetar de manera correcta y segura las cargas (tuberías) Adoptar las posturas correctas de levantamiento de cargas. Evitar el sobre esfuerzo y realizar pautas activas de trabajo cuando requiera movimientos repetitivos. Aplicar Programa de 5s. | Uso de EPP tales como; casco, botas, chaleco, guantes,lente, lentes de seguridad, proteccion auditiva, Orejeras mascarilla, arnes, eslingas, careta de soldar, Peto de carnaza, guantes de carnaza | 6 | 6 | 3 | 108 | Requiere Supervisión - Atención
| 12 | Realización de pruebas de hermeticidad a tuberías ya mencionadas. | herramientas manuales Martillo de bola Niveladores, Escaleras, Equipos de Prueha y/o RX Suministro de Co2, agua Glicolada y aire comprimido. manómetros mangueras válvulas Compresor | Caida al mismo nivel, Caida a diferente Nivel, Caida de la carga, Golpe, Cotes y Laceraciones. exposicion a Ruido. Exposicion a altas temperaturas (calor). Contacto Electrico diecto e indirecto | 6 | 3 | 3 | 54 | Riesgo Posible | prueba | N/A | N/A | Una vez realizada la instalación e interconexión de las tuberías, se debe programar la realización de prueba de hermeticidad antes para evitar posibles fugas. No dejar en funcionamiento total las tuberías sin realizar la mencionada prueba. De debe dejar constancia de realización de prueba firmada y sellada. De existir alguna fuga, se deberá corregir de manera inmediata. Se debe proceder a realizar el respectivo bloque nuevamente. Se deben utilizar los equipos de protección personal adecuados y asignados para dicha actividad. De igual manera deben seguir cumpliendo con los parámetros antes descritos. Aplicar Programa de 5s. | Uso de EPP tales como; casco, botas, chaleco, guantes,lente, lentes de seguridad, proteccion auditiva, Orejeras mascarilla, arnes, eslingas | 3 | 3 | 3 | 27 | Riesgo aceptable
| 13 | Aislamiento de tuberías de agua glicoladada y de co2 con espuma de poliuretano. | pinzas de precion (r 10). pinzas de precion (r 11). pinzas mecanicas. martillo de bola prensa sargento de 6 pulgadas. arco con segueta soga flujometros para gas argon. escaleras de tijera escaleras de extencion. 1 pzs minipulidores. 1 pzs rectificadores. Espatulas y Desarmadores | Caida al mismo nivel, Caida a diferente Nivel, Caida de la carga, Golpe, Cotes y Laceraciones. Inhalacion de gases y vapores. exposicion a Ruido. Exposicion a altas temperaturas (calor). | 6 | 6 | 3 | 108 | Riesgo Considerable | N/A | N/A | Instalacion | En las tuberías de CO2 y agua Glicolada, se debe implementar aislamiento. El mismo debe ser colocado antes de dejarlas operativas y una vez realizada la prueba de hermeticidad. Permisos para trabajo en alturas Ficha técnica de sustancias químicas Utilizar los equipos de protección personal adecuados para la actividad de pintura y de trabajo en alturas Supervisión constante de la instalación adecuada del respectivo aislamiento y constatar de que sean las tuberías que requieren el aislamiento. Aplicar Programa de 5s. | Uso de EPP tales como; casco, botas, chaleco, guantes,lente, lentes de seguridad, proteccion auditiva, mascarilla, arnes, eslingas | 6 | 3 | 3 | 54 | Requiere Supervisión - Atención
| 14 | Aplicación de pintura y acabados a soportaría y tubería. | Escaleras Pintura y disolvente Brochas y/o Rodillos | Caida al mismo nivel, Caida a diferente Nivel, Caida de la carga, Golpe, Cotes y Laceraciones. exposicion a Ruido. Exposicion a altas temperaturas (calor). Inhalacion de gases y vapores | 6 | 6 | 3 | 108 | Riesgo Considerable | N/A | aplicación | N/A | Se debe realizar la respectiva pintura a las tuberías y soporte, utilizando los colores adecuados para cada tubería según su fluido y según las normas de seguridad. Permiso de trabajo en alturas Ficha técnica de solventes y sustancias quimicas Utilizar los equipos de protección personal adecuados para la actividad de pintura y de trabajo en alturas Aplicar Programa de 5s . | Uso de EPP tales como; casco, botas, chaleco, guantes,lente, lentes de seguridad, proteccion auditiva, Orejeras,mascarilla, arnes, eslingas | 6 | 3 | 3 | 54 | Requiere Supervisión - Atención
| 15 | Movimiento de compresor desde almacén de Cervecería Nacional Dominicana, hasta cuarto de compresores por medio de grúa, montacargas, o tortugas. | Montacargas, Gruas Sogas Herramientas manuales | Caida al mismo nivel, Caida a diferente Nivel, Caida de la carga. Desplazamiento de la carga. Aplastamiento, colision. Accidente de transito. Golpes, Cortes y Laceraciones. exposicion a Ruido. Exposicion a altas temperaturas (calor). Inhalacion de gases y vapores | 6 | 6 | 3 | 108 | Riesgo Considerable | N/A | movimiento | N/A | Traslado de compresor desde almacén CND hasta cuarto de compresores, el mismo por medio de grúas y montacargas. Se debe contar con procedimiento seguro para trasporte de carga con equipos de elevación. Delimitar áreas a transitar Se debe realizar este movimiento por personal calificado, cumpliendo las normativas de seguridad. Supervisión constante del transporte del equipo compresor. Aplicar Programa de 5s. | Uso de EPP tales como; casco, botas, chaleco, guantes,lente, lentes de seguridad, proteccion auditiva,Orejeras orejeras, arnes, eslingas | 6 | 3 | 3 | 54 | Requiere Supervisión - Atención
| 16 | Instalación de compresor en ubicación definitiva (cuarto nuevo de compresores). | Montacargas, Grúa. Sogas, Eslingas. llave mixta de 1/2. llave mixta de 9/16. llave mixta de 3/4. llave mixta de 15/16. pinzas de presión (r 10). pinzas de presión (r 11). pinzas mecánicas. Martillo de bola lima fina media caña. limatones fino cola de rata flujometros para gas argón. Escaleras de tijera escaleras de extensión. | Caida al mismo nivel, Caida a diferente Nivel, Caida de la carga. Desplazamiento de la carga. Aplastamiento, colision. Accidente de transito. Golpes, Cortes y Laceraciones. exposicion a Ruido. Exposicion a altas temperaturas (calor). Inhalacion de gases y vapores | 6 | 3 | 7 | 126 | Riesgo Considerable | N/A | N/A | controles de energia | La instalación del equipo compresor debe realizarse por personal calificado Contar con procedimiento seguro de trabajo Utilizar las herramientas adecuadas y de forma correcta. Utilizar los equipos de protección personal asignados y adecuados para la actividad. Aplicar programa de 5s Supervisión constante por parte de los expertos durante la instalación del compresor Realizar pruebas de funcionamiento antes de dejar operativa Aplicar Programa de 5s. | Uso de EPP tales como; casco, botas, chaleco, guantes,lente, lentes de seguridad, proteccion auditiva, mascarilla, arnes, eslingas, careta de soldar, Peto de carnaza, guantes de carnaza | 6 | 6 | 3 | 108 | Requiere Supervisión - Atención
| 17 | Orden y Limpieza 5s | Escoba, pala, carretillas, fundas, safacones | Resbalon, laceracion, fatiga,estrés,deshidratacion | 3 | 3 | 3 | 27 | Posible Posible | eliminacion | N/A | N/A | El personal siempre mantedra el orden y la limpieza ante y durante las actividades para asi eliminar los posible peligro y riesgo en el area de trabajo | casco,botas,chaleco,guante, lente, Orejeras | 3 | 2 | 3 | 18 | Requiere Supervisión - Atención
|  | Encargado del proyecto Empresa VEMA |  | Responsable por Seguridad de la Empresa |  |  |  | Fiscalización Seguridad InBev | [6 empty] | Aprobación especialista InBev
|  | Nombre: Ing. Gerardo Cervera |  | Nombre: Lic. Brayan Hernandez |  |  |  | Nombre: Ing. Gerry Jackson Rodriguez | [5 empty] | Nombre: Ing Luis Retituyo
|  | Firma:___________________________ |  | Firma: |  |  |  | Firma: | [5 empty] | Firma:
|  | Tel: |  | Tel: |  |  |  | Tel: | [5 empty] | Tel:
|  | FIRMA:___________________________ |  | Firma: |  |  |  | Firma | [6 empty] | Firma:
|  | NOMBRE Y APELLIDOS | FUNCIÓN | EMPRESA |  |  | FECHA |  | FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Hoja2
§ Donde P es probalidad, que puede ser:
Probabilidad | Si el evento es:
10 | Esperado
6 | Muy posible
3 | Raro
1 | Improbable pero posible
0.5 | Concevible pero improbable
0.1 | Casi improbable
§ Donde F es Frecuencia de exposicoión y puede ser:
Frecuencia | Si la acción-evento ocurre | lo cual significa
10 | Continuamente
6 | Regularmente | Diario
3 | De vez en cuando | Semanalmente
2 | Algunas veces | Mensualmente
1 | Rara vez | Anual
0.5 | Muy rara vez | Menos que una vez al año
§ Donde I es Impacto, y puede ser:
Impacto | Cuando es factible es siguiente impacto | lo cual singnifca
40 | Catastrofe | Varias fatalidades
15 | Muy Serio - Mayo | Una fatalidad
7 | Serio | Discapacidad
3 | Importante | Lesión con baja
1 | Menor | Lesión sin baja
§ Donde R es riesgo, Según el resultado de la evaluación tome las siguientes acciones
Puntaje | Resultado de la evaluación: | Acción:
Más de 400 | Riegos muy alto | Detener esta actividad específica
200-400 | Riesgo alto | Requiere acción inmediata
70-200 | Riesgo considerable | Requiere corrección
20-70 | Riesgos Posible | Requiere supervisión-atención
menos de 20 | Riesgo bajo | Riesgos aceptable
R = P x F x I